## Planilha1
Tarefa | Horas | Inicio | Fim | Observação
Configuração do Wordpress | 4 | 2017-02-16 | 2017-02-17
Criação da estrutura geral do site | 10 | 2017-02-18 | 2017-02-21
Home | 8 | 2017-02-22 | 2017-02-25
Sobre nós | 8 | 2017-02-25 | 2017-08-28
Cursos e serviços | 10 | 2017-03-01 | 2017-03-05
Entrega 1 | 8 | 2017-03-05 | 2017-03-08 | Ajustes da primeira entrega
Eventos | 8 | 2017-03-09 | 2017-03-12
Programação | 4 | 2017-03-13 | 2017-03-14
Vídeos | 8 | 2017-03-15 | 2017-03-18
Artigos | 6 | 2017-03-18 | 2017-03-20
Entrega 2 | 8 | 2017-03-20 | 2017-03-23 | Ajustes da segunda entrega
Fale conosco | 6 | 2017-03-25 | 2017-07-26
Nossa localização | 4 | 2017-03-27 | 2017-03-28
Entrega 3 | 6 | 2017-03-29 | 2017-03-31 | Ajustes da terceira entrega
Testes de compatibilidade | 10 | 2017-04-01 | 2017-04-04
Manuais do sistema | 8 | 2017-04-05 | 2017-04-08
Treinamento de operação do site | 6 | 2017-04-08 | 2017-04-08
Instalação em produção | 4 | 2017-04-09 | 2017-04-09